## Sheet1
Task | 2013-10-19 | [6 empty] | 2013-10-26 | [6 empty] | 2013-11-02 | [6 empty] | 2013-11-09 | [6 empty] | 2013-11-16 | [6 empty] | 2013-11-23 | [6 empty] | 2013-11-30 | [6 empty] | 2013-12-07 | [6 empty] | Responsible | Completion
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S
SRS | [56 empty] | Juan Nava | Done | bar: 2013-10-19 S to 2013-10-26 T
Schedule and Budget | [56 empty] | Juan Nava | Done | bar: 2013-10-26 F to 2013-11-02 T
SDD | [56 empty] | Juan Nava | Done | bar: 2013-10-26 F to 2013-11-09 T
Interface | [56 empty] | Juan Nava | On Going | bar: 2013-11-09 S to 2013-11-16 T
Classes | [56 empty] | Juan Nava | - | bar: 2013-11-09 T to 2013-11-16 T
Events/Actions | [56 empty] | Juan Nava | - | bar: 2013-11-16 F to 2013-11-30 S
Functions | [56 empty] | Juan Nava | - | bar: 2013-11-16 S to 2013-11-30 T
Testing | [56 empty] | Juan Nava | - | bar: 2013-11-30 T to 2013-12-07 S
Improvements | [56 empty] | Juan Nava | - | bar: 2013-11-30 S to 2013-12-07 M
Preparing Presentation | [56 empty] | Juan Nava | - | bar: 2013-11-30 F to 2013-12-07 T
Presentation | [56 empty] | Juan Nava | - | bar: 2013-12-07 T